## Sheet1
Task ID | Task Description | Responsible | Status | Estimated hours remaining (day 0 = initial estimate)
started 04/03/2021
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Mijlpaal 1 | bar: 0
1 | Maak een board en pieces | Denzell | 100% | 0: 1; 1: 0
Mijlpaal 2 | bar: 0
| Zorg dat stukken kunnen bewegen | Denzell | 100% | 0: 2; 1: 0
| Geslagen stukken gaan weg | Bernd | 100% | 0: 2; 1: 0
Mijlpaal 3 | bar: 0 to 1
| Toon het selecteren van een stuk | Denzell | 100% | 0: 0.2; 1: 0.2; 2: 0
| Fix de pionnen hun beweging | Denzell | 100% | 0: 3; 1: 3; 2: 1; 3: 0
Mijlpaal 4 | bar: 0
| Voeg het einde van de game toe | Bernd | 100% | 0: 2; 1: 2; 2: 0
| Voeg een sluit knop toe | Bernd | 100% | 0: 1.3; 1: 1.3; 2: 1.3; 3: 0
| Voeg een new game knop toe | Denzell | 100% | 0: 1.5; 1: 1.5; 2: 1.5; 3: 0
Mijlpaal 5 | bar: 0 to 1
| Voeg AI terug toe | Denzell | 50% | 0: 2; 1: 2; 2: 2; 3: 0
Mijlpaal 6 | bar: 0
| Verwijderer overbodige code | Bernd | 0% | 0: 1; 1: 1; 2: 1; 3: 0
| Verwijderer overbodige code | Denzell | 0% | 0: 1; 1: 1; 2: 1; 3: 0
| Test voor overige bug in de code en fix | Bernd | 0% | bar: 0 to 3
| Test voor overige bug in de code en fix | Denzell | 0% | bar: 0 to 3
Afgewerkt product | bar: 0
| TOTAAL |  | 75% | 0: 19; 1: 14; 2: 9.8; 3: 4; 4: 0