## Sheet1
Task ID | Task Description | Responsible | Status | Estimated hours remaining (day 0 = initial estimate)
started 04/03/2021
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Mijlpaal 1
1 | Implementeer Pawn | Denzell | 100% | 0: 1; 1: 0
2 | Implementeer Board en Position | Bernd | 100% | 0: 1->2; 1: 0
Mijlpaal 2
| Implementeer spelregels in Pawn | Denzell | 100% | 0: 1; 1: 0
Mijlpaal 3 | bar: 0 to 1
| Implementeer bezette vakken in Pawn | Denzell | 100% | 0: 1; 1: 0
Mijlpaal 4
| Implementeer slaan van pionnen | Denzell | 100% | 0: 1->2; 1: 0
Mijlpaal 5
| Implementeer Player | Bernd | 100% | 0: 1; 1: 0
Mijlpaal 6
| Implementeer Game | Bernd | 100% | bar: 0
Mijlpaal 7
| Implementeer print | Bernd | 100% | bar: 0
Mijlpaal 8
| Implementeer """"""""AI"""""""""" | Denzell | 100 | 0: 2; 1: 0
Mijlpaal 9
| implementeer de game loop | Bernd | 0% | bar: 0
Mijlpaal 10
| implementeer en passent | Denzell | 0% | bar: 0